抚松县2024年度中央财政农业经营主体能力

提升资金（农业社会化服务）项目实施方案

按照吉林省农业农村厅、吉林省财政厅《关于下发2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务）项目、2024年省级乡村振兴专项资金（新型农业经营主体和服务主体）项目实施方案（指南）的通知》(吉农计财发〔2024〕3 号)、吉林省财政厅《关于下达2024年农业经营主体能力提升资金的通知》(吉财农指〔2024〕247号)有关要求，结合我县实际，制定本方案。

一、绩效目标

根据吉林省财政厅《关于下达2024年农业经营主体能力提升资金的通知》(吉财农指〔2024〕247号)，2024年省级下达我县中央农业经营主体能力提升（社会化服务）补助资金127万元，绩效目标是在2024年度内完成社会化服务面积2.1万亩。为全县小农户提供低成本高质量优质服务。提升服务小农户水平，推进服务带动规模经营以及对关键和薄弱环节支持，促进粮油生产扩面增量、农业增产增效等绩效目标。

二、项目实施内容

（一）项目实施期限。2024年1月1日—2024年12月31日。

（二）项目支持的产业和环节。围绕玉米、大豆、高粱、杂粮豆等重要农产品生产，聚焦农业生产耕、种、防、收、运、仓储、烘干、脱粒、秸秆离田等农业生产产中和产后主要环节，开展单环节托管、多环节托管等农业生产社会化服务，重点解决小农户在玉米、大豆等重要农产品生产中关键薄弱环节的机械化、专业化服务需求，改进农业生产方式，增强重要农产品供给能力，助力保障粮食安全。

（三）补助标准。根据省农业农村厅、财政厅文件精神，我县属于长白山区，原则上财政补助不得超过市场服务价格的30%，单季作物亩均各关键环节补助总量不超过61元。重点支持小农户接受社会化服务。按照“综合托管系数”折算各环节服务面积核定补助面积（耕=0.36*服务面积；种=0.27*服务面积；防=0.1*服务面积；收=0.27*服务面积）具体核算。服务小农户的补助标准要高于服务规模经营主体的标准。项目资金主要用于补助耕、种、防、收农业生产环节托管服务，资金有结余可用于农业生产运输、仓储、脱粒、秸秆离田等产后环节托管服务补助，补助标准参照机收环节系数计算，单个环节补助标准不超过市场服务价格的30%。

对服务市场发育成熟、农民认知和接受程度高的环节，对其补助标准可相应逐步降低。

服务主体在向被服务对象收取服务费用时应介于本方案规定的服务环节收费上下限之间，单个服务环节收费超过上限或下限不得申报补助，多个服务环节收费超过单个服务环节收费上限之和下限之和不得申报补助。承担本项目的服务组织，服务的对象应以小农户（以家庭经营单位为基础的小规模农户）为主，各服务组织为小农户开展农业生产社会化服务的面积应占申请补助面积的60%以上。具体服务环节收费上下限标准见附件1

（四）补助对象和补助方式。为培育壮大服务组织，提高服务质量，降低服务成本，本项目补助全部补给服务组织，服务组织通过适当降低服务价格的方式惠及农户。同时为防止政策垒大户，服务组织流转土地自主经营的不列入补助范围，具有相同或类似服务功能的服务组织之间为对方提供服务的不列入补助范围，但成员委托本服务组织服务且有交纳服务费的可纳入补贴范畴。

项目采取先服务后补助的方式，农业生产环节实施完毕并经验收合格后，按服务合同实际服务量和补助比例进行补助。积极探索将北斗辅助驾驶系统或作业监测终端的监测数据作为作业补助面积核定、相关补贴资金发放等工作的重要参考依据。

要依法依规管理使用财政资金。1.中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务支出方向）不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等支出。2.不得用于列支农业农村部门工作经费、项目支出、培训经费等。3.坚决防止以拨代支、截留套取、挤占挪用等问题。4.服务主体不得将承担的项目任务再行转包，对其自营土地的作业不得纳入补助范围。5.服务主体之间不得通过相互提供交叉作业服务获取补助资金。6.不得受理以中介机构名义直接代理申报的资金项目，不得将财政补助资金用于支付中介费用。

（五）制定标准。服务组织具体遴选标准：要按照公平竞争、规范择优的方式，在县域内外选择规范化、专业化、社会化的服务主体承担项目任务。承担项目的服务主体应具备一定条件：1.具有农业社会化服务实践经验，原则上从事社会化服务1年以上。2.拥有与其服务业务范围、服务能力相匹配的专业农业机械设备、技术人员以及其他基础条件。3.在农民群众中享有良好的信誉，所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的普遍认可。4.自觉接受农业社会化服务行业管理部门的监管，纳入服务主体名录库管理。为促进公平竞争的社会化服务市场形成，选择承担单环节项目任务的服务主体原则上不少于3个，鼓励服务主体跨区域开展服务。

服务组织提供的证明材料主要包括：营业执照复印件，法定代表人身份证复印件、开户许可证、农业机械汇总表（含出厂编号、作业证书等）、机械设备照片等有关材料。以上材料均需加盖服务组织公章规范报送。

服务标准。根据抚松县农业社会化服务标准技术规范，引导服务主体规范服务行为，提升服务质量，将服务对象的满意度作为衡量服务质量的重要标准。推广使用全省标准服务合同文本，完善县级农业生产托管服务示范合同，规范农业生产托管服务工作流程，加强对服务标准、服务价格、服务合同指导和监督，保障服务双方的合法权益。防止干扰市场机制，补贴标准不能影响服务价格形成，不能干扰农业服务市场正常运行。要防止个别服务主体形成价格垄断，发生价格欺诈，切实保障服务双方的合法权益。

三、项目实施流程

项目实施流程包括项目准备阶段、实施阶段、验收阶段、资金拨付阶段、总结和绩效评价阶段。

（一）项目准备阶段。项目实施服务主体必须先向县农业农村局提交项目实施方案（附件3）、服务组织登记申请表（附件4）及相关证明材料，提出实施2024年度农业社会化服务申请，经县农业农村局和乡镇批准同意后方可开展相关社会化服务。服务组织必须与服务对象逐一签订服务合同（附件2）。

（二）项目实施阶段

1.选定服务主体。纳入抚松县社会化服务组织名录库的服务组织公开公示后，经当地政府批准，与服务对象签订服务合同，组织项目实施。

2.推进项目实施。建立县农业农村、财政和乡镇等部门单位协同配合的项目实施推进机制，县农业农村局负责项目指导、公示、实施并会同财政局上报备案等工作；财政局做好资金拨付及管理等工作；乡镇政府负责辖区内符合项目实施条件的服务主体的筛选、初审、申报、核实作业面积、监管等项目具体实施工作，确保项目落到实处。

（三）项目的验收。项目实施主体对项目真实性负责，农业农村部门会同乡镇成立项目验收组，采取资料核查、实地查验、走访调查、电话回访、监测数据证明等形式，对项目实施情况进行抽查核实。对安装有机械专业监测传感器或农业用北斗终端的，抽查比例控制在3%—5%，其他则按15%—30%进行，合格后委托第三方对服务主体所提供的每一个服务环节的服务面积、服务质量等进行核查验收，并出具验收报告，在政府网站进行公开公示。

（四）资金拨付。项目实施完毕验收合格后，县农业农村局及时汇总有关资料，核算补助资金，向财政部门申请资金拨付，及时兑付资金。

（五）总结和绩效阶段。县农业农村局全面掌握项目建设进展情况，项目实施结束后，及时对项目进行分析总结，紧紧围绕项目方案、组织实施、绩效等方面开展绩效评价，填报农业农村转移支付平台。

四、保障措施

（一）强化组织领导。成立抚松县县农业生产社会化服务项目实施工作小组，负责制定项目实施方案、作业标准，开展政策宣传、技术指导，加强服务监管，指导服务合同签订，监督合同执行，调处合同纠纷，组织项目实施推进，确保各项措施落实到位。

（二）项目实施监督。一是建立服务组织监管机制。实行县农业农村局、乡镇两级监管，对服务组织服务质量实行动态监管，对服务不达标的服务组织及时予以通报并督促改正，保证服务质量。二是严格公示服务情况。社会化服务完成后，乡镇将服务承接主体提交的服务情况表在所属村公示栏公示不少于3天，接受广大群众监督。

（三）严格资金监管。县农业农村局要严格按照项目实施要求，加强资金监管，及时拨付财政补助资金，掌握工作进度和资金使用情况。随时接受群众举报，发现问题及时整改，确保政策落实公开、公平、公正，资金使用安全高效。对服务承接主体造假骗取套取补助资金的行为，除责令归还已拨付资金外，将依法依规严厉查处，追究相关责任，并在五年内不得申请和享受财政支农补助项目

（四）加强宣传引导。县农业农村局及各乡镇要利用会议、村广播、宣传栏、微信群、宣传横幅等媒介，结合各级各类培训，大力宣传解读政策，积极营造有利于政策落实、项目落地的工作环境，让广大农民群众、基层干部和服务组织准确理解掌握政策内容，知晓生产托管服务的好处，引导参与农业生产托管。

五、实施要求

（一）聚焦服务小农户。把服务小农户作为支持的主要对象， 引导小农户自觉接受统一机耕、统一播种、病虫害统防统治、统一收割、统一烘干仓储等部分环节托管服务。防止政策垒大户，原则上每个服务主体补贴最高限额为50万元。安排服务小农户农业社会化服务的补助资金或面积，占比应高于60%。

（二）建立服务组织名录。建立县域服务主体名录库，实行动态监测。建立服务主体黑名单制度，对弄虚作假套取资金、农民投诉多的服务主体，一律清出名录库，五年内取消其承担农业社会化服务项目任务资格。对于服务能力强、服务效果好的组织，给予重点扶持。

（三）强化信息监测。要利用现代信息技术手段强化项目管理，创新监管手段，大力推进作业监测终端应用，积极探索将北斗辅助驾驶系统或作业监测终端的监测数据作为作业补助面积核定、相关补贴资金发放等工作的重要参考依据。强化信息技术应用，引导服务主体安装符合相关技术标准和质量要求的监测设备，加快建立服务监管平台步伐，提高项目监管效率。

附件：1.服务环节服务收费上下限标准（元/亩）

- 2.吉林省农业生产托管服务合同

3.2024年抚松县农业生产社会化服务XX（实施主体）项目实施方案（参考样式）

- 4.抚松县农业生产社会化服务主体登记申请表

- 5.抚松县农业生产托管项目服务组织承诺书

- 6.抚松县农业生产社会化服务对象承诺书

- 7.抚松县农业生产托管服务作业单

- 8.抚松县2024农业生产托管服务情况抽查明细表

- 9 抚松县2024年农业生产托管服务项目验收表

- 10.抚松县农业生产社会化服务补助资金申请表

- 11.抚松县2024年农业生产社会化服务项目补助资金申请承诺书

附件1

抚松县2024年农业生产托管环节服务收费上下限标准

| 服务环节 | 机耕 |  | 机种/起垄/开沟 |  | 机防 |  | 机收（采收） |  | 其他环节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干/仓储/销售/ |  | 脱粒/秸秆离田 |  |
|  | 收费上限 | 收费下限 | 收费上限 | 收费下限 | 收费上限 | 收费下限 | 收费上限 | 收费下限 | 收费上限 | 收费 下限 | 收费上限 | 收费 下限 |
| 玉米 | 110 | 45 | 100 | 40 | 40 | 8 | 130 | 90 | / | / | 60 | 40 |
| 大豆 | 110 | 45 | 100 | 40 | 40 | 8 | 130 | 90 | / | / | 60 | 40 |
| 杂粮杂豆等 | 110 | 45 | 100 | 40 | 40 | 8 | 130 | 90 | / | / | / | / |
| 说明：烘干、仓储、销售服务收费按照元/吨计算，其余服务环节按元/亩计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

合同编号：

吉林省农业生产托管服务合同

甲方（接受服务方）：

乙方（提供服务方）：

签   订   时   间：         年       月         日

吉林省农业生产托管服务合同

甲方（接受服务方）：             身份证号：

地址：       　               联系方式：

乙方（提供服务方）：              法人身份证号：

地址：       　               联系方式：

根据有关法律法规及相关政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经协商一致，订立本合同。

第一条  服务内容

甲方将     县（市、区）     乡（镇、街道）      村（社区）第   村民小组的    亩玉米、    亩大豆、    亩    （填写其他作物；每亩666.6平方米）。选择在方框中打√ 。

将□生产资料供应□耕□种□防□收□仓储□烘干等单环节或多环节委托给乙方开展农业生产托管服务。

第二条  服务标准

甲乙双方就服务的技术标准、质量标准等协商达成约定，作为本合同附件（《农业生产托管服务标准指引》），与本合同具有同等法律效力。

第三条  服务期限

乙方根据农时需要和生产技术要求，在   年  月  日至   年  月  日期间完成甲方委托的服务内容中约定的服务事项。

第四条  服务费用

乙方为甲方提供的托管服务价格为人民币    元/亩，服务面积        亩，总费用人民币         元（大写：                  ）。因乙方承担      县（市、区）      年中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务）项目，乙方在向甲方收取托管服务费用时，每亩减少服务费用人民币       元。

第五条  支付方式

甲方于本合同签订当日，支付乙方服务费用总额的百分之     （小写：     %），合计人民币      元（大写：                ）作为订金。乙方所有服务完毕并经甲方验收合格后，甲方于    日内支付乙方剩余服务费用人民币     元（大写：               ）（甲乙双方可约定签订合同之日支付全部服务费用，或约定完成生产托管服务后一次性支付全部服务费用，或约定从甲方委托乙方销售农业收益中扣除服务费用等）。

第六条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.托管服务期间始终享有对托管地块的承包经营权，托管地块产出品归甲方所有。

2.按照合同约定接受乙方提供的生产托管服务，要求乙方按照《农业生产托管服务标准指引》约定标准开展服务。对乙方服务进行监督和评价，验收服务效果。

3.有权阻止乙方实施破坏农用地和其他农业资源的行为。若因乙方故意或过失破坏托管地块种植条件、造成土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，有权要求乙方赔偿由此带来的损失。

4.为乙方开展生产托管服务提供必要条件。（甲乙双方可根据实际情况约定甲方应提供必要条件的具体内容和时间）

5.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

（二）乙方的权利和义务

1.要求甲方在约定时间内提供必要的作业条件，并对服务结果进行验收。

2.按照合同约定为甲方提供符合《农业生产托管服务标准指引》要求的生产托管服务，并向甲方解读服务内容。

3.托管作业时保证托管地块四至边界无变化，因托管作业导致原边界不清所引起的矛盾纠纷，乙方负责解决。

4.由于自然灾害（旱灾、霜冻、洪涝、冰雹、风灾、地震等自然灾害）造成的损失，乙方不承担责任。

5.法律、法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。

第七条  违约责任

（一）甲方逾期未支付服务费用的，从逾期之日起每日按应支付服务费用总额的百分之         （小写：      %）向乙方支付违约金，但不超过应付服务费用总额的百分之五十。

（二）乙方未按本合同约定提供服务，造成甲方损失的，应予以赔偿，具体赔偿金额和方式双方协商确定。

（三）任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

（四）因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的，双方可以协商解除本合同，双方均不承担违约责任。

第八条  争议处理

甲乙双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可以向服务所在地农业行政主管部门申请调解，也可以向服务所在地人民法院提起诉讼。

第九条  其他约定事项

（一）本合同自甲乙双方签字之日起生效。

（二）未尽或须调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

（三）服务所在地村委会或村集体经济组织可对甲乙双方的托管服务关系予以指导和监督。

（四）本合同（包括《农业生产托管服务标准指引》）一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

（五）其他约定事宜：                                。

附件：农业生产托管服务标准指引

甲方（签字或盖章）：

时    间 ：      年      月     日

乙方（签字或盖章）：

时    间 ：      年      月      日

农业生产托管服务标准指引

| 托管服务事项 | 具体内容 |  | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| £备耕（生产计划制定和农资农机准备） | £备耕时间 |  | 年 月 日-- 月 日 | 确定备耕时间。 |
|  | £农资采购 |  |  | 根据托管规模制定年度生产计划，例如农资采购均选用国标农资产品，用量符合国家相关行业规定。 |
|  | £农机选用 |  |  | 每个作业环节所用农机型号。 |
| £耕整地 | £作业模式 |  | □旋耕 □深翻 □深耕 □免耕 □其他 | 列出主要耕整地模式，例如旋耕、深翻、深耕、免耕等方式。 |
|  | £作业时间范围 |  | 年 月 日-- 月 日 | 列出耕整地作业起止时间。 |
|  | £作业质量 |  |  | 说明各个作业环节可达到的作业效果，例如满足玉米、水稻等农作物生长需求、耕整地作业详细指标。 |
| £种植 | £种植方式 |  | □免耕播种 □常规播种 □其他 | 按种子品类、耕作制度、地块面积、土壤特性等综合选定不同种植方式。 |
|  | £种植时间范围 |  | 年 月 日-- 月 日 | 作业起止时间范围。 |
|  | £作业要求 |  | 例：玉米 种植密度 □免耕播种每亩不少于 株 □常规播种每亩不少于 株 □其他 每亩不少于 株 - 2.施肥方式 □一次性施肥 □分次施肥 | 列出所采用机械的作业幅宽、速度、深度、行距、株距，以及种、肥、药等农资产品有效成分含量、比例、使用量。列出机械作业方式（如侧施肥）等特性并注明用肥品类品牌、施用方法和施肥量。 |
|  | £作业效果 |  |  | 说明可达到的作业效果，例如出苗率达到90%以上。 |
| £田间管理 | £植保 | £植保作业机具 | □无人机 □高地隙植保机 □其他 | 植保方案中的作业机具。 |
|  |  | £植保作业效果 |  | 说明植保作业的效果，例如田间无杂草，无重大病虫害。 |
|  | ...... |  |  |  |
| £作物收获 | £收获机机型 |  |  | 选择收割机机型。 |
|  | £作业时间范围 |  | 年 月 日-- 月 日 | 确定收割时间。 |
|  | £作业要求 |  |  | 列出所采用收割机的秸秆切碎长度、割茬高度、籽粒损失率、果穗损失率、籽粒破碎率、秸秆处理等作业特性，例如秸秆粉碎均匀抛撒田间、饲料处理或打包离田。 |

注：1.甲乙双方根据约定选择服务事项和服务内容，也可根据实际情况增加具体服务内容；

2.本《农业生产托管服务标准指引》一式两份，甲乙双方各执一份，附于《吉林省农业生产托管服务合同》之后，具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：        乙方（签字或盖章）：

时间 ：  年  月   日        时间 ：  年   月

附件3

抚松县2024年农业生产社会化服务项目XXX（实施主体）

项目实施方案（参考样式）

联系人：

联系电话：

抚松县县xxx（实施主体）编制

年  月  日

一、实施主体基本情况

主要包括实施主体成立时间、现有作业人员、农机具数量（台、马力），从事的主要服务产业和环节、服务能力，近两年开展服务的情况。

二、项目目标

通过项目的实施，拟带动当地农户集中连片发展现代农业促进适度规模经营情况。

三、项目实施内容

（一）确定主导产业和关键环节。包括补助什么作物品种哪几个关键环节和内容、标准、面积、比例等，以及涉及的镇、时间任务节点安排等。

（二）制定标准。农业生产社会化服务应达到的标准。

四、工作措施

主要包括项目组织实施相关工作的落实、服务方式和服务机制等内容。

五、有关材料

包括项目区位置示意图、各项服务图表资料。

附件4

抚松县农业生产社会化服务组织登记申请表

申请主体（盖章）：

| 服务组织 | 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业地址 |  |  |  |  |
|  | 负责人姓名 |  | 身份证号 |  |  |
|  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 人数 |  | 机械类型数量 （台、套） |  |  |
|  | 申请内容 （计划） | 服务环节 | 面积（亩） | 单价 （元/亩） | 农机具（台、套） |
|  |  | 机播 |  |  |  |
|  |  | 机防 |  |  |  |
|  |  | 机收 |  |  |  |
|  |  | 机耕 |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |
| 乡（镇）人民政府意见 |  | 公章 年 月 日 |  |  |  |
| 县农业农村局意见 |  | 公章 年 月 日 |  |  |  |

注：此表一式三份，服务组织、乡镇人民政府、县农业农村局各一份。

- 附件5

- 抚松农业生产托管项目服务组织承诺书

按照《抚松县2024年农业生产托管服务项目实施方案》精神和要求，本服务组织自愿承担农业生产托管服务项目，并承诺：

1、本服务组织拥有与服务能力相匹配的专业农业机械和设备以及农业技术力量。切实提高农机装备水平、作业水平、科技水平、服务水平和安全水平。

2、严格按照《抚松县2024年农业生产托管服务项目实施方案》要求,本服务组织及时向服务对象公开项目实施内容，并接受县农业农村局、乡镇人民政府及村委会的监督。

3、本服务组织进一步提质增效，提升财务管理和民主管理水平，强化安全意识，切实发挥农业生产托管服务项目带动作用。

4、严格按照农机操作规程，强化农机操作人员的管理及培训工作，持证上岗，安全操作，保质保量完成农业生产托管服务项目任务。

5、本服务组织严格按照不高于市场价格的收费标准扣除部分项目补助标准确定农户承担部分，确保农户最终受益。

承诺方（盖章）：

负责人（签字）：

附件6：

抚松县农业生产社会化服务对象承诺书

我是     镇    村     组        （农户姓名），身份证号：                   ，                    （服务主体）与我签订了农业生产社会化服务土地托管服务作业合同，为我开展                      作业服务，实际作业量        亩。

我承诺所签字确认的实际作业量真实可靠，如有虚假，本人愿承担相关法律责任。

我对其所提供的服务表示满意（）或不满意（）。

承诺人：

联系电话：

2024年   月    日

附件7：

抚松县农业生产托管服务作业单（公示表）

行政村公章：	村委会负责人（签字）：                时间：    年     月     日

| 序号 | 服务对象情况 |  |  |  |  | 服务内容情况 |  |  |  | 农户签字 （盖章） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农户姓名 | 身份证号 | 居住地址 | 联系电话 | 作业时间 | 实际作业类别及作业量（亩） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耕 | 种 | 防 | 收 |  |  |
| 合计服务农户数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务主体签字:                       乡镇政府（签字盖章）：

备注：本表由服务组织填写，以村为单位分别填写，一式三份，服务组织、乡镇、县农业农村局各一份。

| 附件8： 抚松县2024农业生产托管服务情况抽查明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇（公章）： |  |  |  |  |  |  | 服务组织（公章）： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 抽查对象情况 |  |  | 抽查情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 农户姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 作业类别及作业量（亩） |  |  |  | 抽查核对面积 | 完成比例 | 是否 满意 | 农户 签字 |  |
|  |  |  |  | 耕 | 种 | 防 | 收 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

被抽查服务组织：                              作业机手姓名：                        服务地点：

备注：此表由县农业农村局以村为单位抽查并填写。

附件9：

| 抚松县2024年农业生产托管项目验收表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务组织名称 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 服务作业地点 |  |  |  |  |  |  |
| 核定 补助 作物 及作 业量 | 服务作业量 |  |  |  |  |  |
|  | 作业类别 | 耕 | 种 | 防 | 收 | 合计 |
|  | 面积（亩） |  |  |  |  |  |
|  | 核定补助作物类别（亩） |  |  |  |  |  |
| 联合审验意见 | （乡）镇审核意见 （盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 抚松县农业农村局意见 （盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件10

抚松县农业社会化服务补助资金申请表

| 服务承接主体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  | 组织机构代码 |  |
| 申请者性质 | □专业合作社 |  | □村集体 | □其 它 |
| 核定补助 （元/亩） | 项 目 名 称 |  |  |  |
| 核定补助金额 | 人民币（大写）： 元 ¥ |  |  |  |
| 乡镇审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 县农业农村局 审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件11

抚松县2024年农业生产社会化服务项目

补助资金申请承诺书

承 诺 服务组织：

法定代表人：

法定代表人身份证号码：

本服务组织在申请2024年农业生产社会化服务项目补助资金过程中，对下述事宜进行承诺：

1.本服务组织已按照2024年农业生产社会化服务项目实施方案申报内容，全部完成建设内容。

2.本服务组织提供的项目组织实施资料真实有效，绝无虚假。

3.本服务组织申报的2024年农业生产社会化服务项目建设内容未享受过其他国家财政资金补助。

本服务组织对2024年农业生产社会化服务项目补助资金申请资料的真实性、完整性负责，法定代表人愿意承担相关连带责任。经审查不符合申请补助资金条件的，本服务组织承诺将按照相关规定及时缴纳罚金，并退还项目补助资金。

特此承诺。

抚松县XXX （服务组织名称）

2024年X月X日